## Rencana Proyek
RENCANA PROYEK SMART KTM
Teks biru = isian, teks hijau = diambil otomatis dari sheet lain, sel kuning = asumsi yang perlu dicek.
1. Ringkasan Proyek
| Nama Proyek | Smart KTM - AI Agent dan Blockchain pada KTM
| Kampus / Kelas | Universitas Pamulang - Kelas 07TPLP003 - Kelompok 11
| Project Manager | Rahmat Eka Satria
| Tanggal Mulai | 2026-10-26
| Target Selesai | 2026-11-16
| Lama Proyek (hari) | 22
| Total Anggaran (Rp) | 38553075
| Progres Proyek | 24.29%
| Kondisi Saat Ini | Berjalan
| Jumlah Pekerjaan | 20
| Pekerjaan Selesai | 14
| Pekerjaan Terlambat | 0
| Tautan | https://ktm.rahmateka.my.id · github.com/rhmatzeka/smart-ktm · github.com/users/rhmatzeka/projects/3
2. Sasaran
1 | Menjadikan KTM fisik (MIFARE Classic, kartu parkir yang sama) kunci masuk aplikasi akademik lewat NFC, tanpa menulis apa pun ke kartu.
2 | Mencatat presensi kelas anti titip absen (tap KTM + foto mahasiswa di HP dosen) dengan bukti hash di blockchain Ethereum Sepolia yang bisa diverifikasi publik.
3 | Menyediakan AI agent akademik yang menjawab dan bertindak (catat tugas, pengingat) dari data jadwal & presensi MyUnpam milik mahasiswa sendiri.
4 | Menerbitkan sertifikat acara on-chain lewat tap KTM dan melindungi KTM hilang (blokir kartu, pesan untuk penemu).
3. Lingkup Pekerjaan & Hasil
No | Hasil | Isi | Dianggap Berhasil Bila | Prioritas | Penanggung Jawab
1 | Tap KTM & akun | Masuk dengan tap KTM (Web NFC & NFC native), daftar KTM, HP tepercaya, ganti PIN | UID terbaca; tap KTM masuk <= 3 detik di HP tepercaya; tanpa jalur tulis ke kartu | Tinggi | Backend & Blockchain
2 | Beranda & jadwal (MyUnpam) | Sinkron jadwal, presensi per pertemuan & foto lewat bookmark; beranda sesuai waktu; jadwal seminggu | Data sama dengan MyUnpam; pertemuan terlewat tampil | Tinggi | Frontend & Mobile
3 | Presensi on-chain | Mesin absen di HP dosen, foto mahasiswa, hash ke kontrak PresensiKTM, halaman cek bukti | Tercatat di Sepolia & bisa dibuka di Etherscan; tap ganda ditolak | Tinggi | Backend & Blockchain
4 | AI Agent (Asisten KTM) | Tanya jawab dari data sendiri, catat tugas, pengingat, ringkasan beranda | Jawaban sesuai data; aksi benar-benar tersimpan; mode offline bila AI mati | Tinggi | AI Engineer
5 | Sertifikat, KTM hilang & kartu nama | Sertifikat acara on-chain, blokir KTM hilang, kartu nama digital | Sertifikat terverifikasi di Etherscan; KTM hilang ditolak di semua jalur | Sedang | Backend & Blockchain
6 | Aplikasi Android | Capacitor + plugin NFC native: tempel KTM membuka aplikasi; APK dari GitHub Actions | APK terpasang; aplikasi terbuka saat KTM ditempel | Sedang | Frontend & Mobile
Tidak termasuk tugas ini (rencana pengembangan): menulis data ke MyUnpam/SIAKAD, notifikasi WhatsApp, sinkron tugas Mentari, rilis Play Store, aplikasi iOS native, kartu DESFire.
4. Titik Capaian
No | Titik Capaian | Bukti Tercapai | Target | Status
1 | Kickoff & uji kelayakan NFC | UID KTM terbaca, judul disetujui | 2026-10-27 | Selesai
2 | Backend, kontrak & AI selesai | API, PresensiKTM, AI agent berfungsi | 2026-10-27 | Selesai
3 | Frontend & aplikasi Android selesai | Web + APK berjalan dengan data MyUnpam | 2026-10-27 | Selesai
4 | Presentasi & demo | Demo tap KTM, presensi on-chain, AI | 2026-10-28 | Belum Mulai
5 | UAT selesai | Berita acara UAT bersama dosen | 2026-11-05 | Belum Mulai
6 | Go-live & serah terima | APK final, laporan, repo publik | 2026-11-16 | Belum Mulai
5. Tim Kelompok 11
No | Peran | Nama | Tugas Utama | Porsi Waktu
1 | PM | Rahmat Eka Satria | Koordinasi, ruang lingkup, demo, UAT, laporan | 50%
2 | Backend & Blockchain | Rahmat Eka Satria | API Rust, database, sinkron MyUnpam, kontrak Solidity | 100%
3 | Frontend & Mobile | Andika Agung Triadha | Web Astro, desain UI, aplikasi Android | 75%
4 | AI Engineer | Rahmat Eka Satria | AI agent, prompt, alat (function calling) | 50%
5 | QA | Andika Agung Triadha | Unit test, uji integrasi, uji pengguna, UAT | 50%
Anggota: Rahmat Eka Satria (231011402890) dan Andika Agung Triadha. Kolom Penanggung Jawab di sheet Jadwal memakai nama Peran di atas. Porsi waktu = bagian waktu per minggu.
6. Risiko & Cara Mengatasi
No | Risiko | Cara Mengatasi | Penanggung Jawab | Kemungkinan | Dampak
1 | UID MIFARE Classic bisa dibaca & disalin (titip absen dengan kartu salinan) | Foto mahasiswa muncul di setiap tap; HP tepercaya + PIN; rekomendasi kartu DESFire ke kampus | Backend & Blockchain | Sedang | Tinggi
2 | API internal MyUnpam berubah sehingga sinkron gagal | Bookmark terpisah dari server; data terakhir tetap tersimpan; pesan galat jelas | Backend & Blockchain | Sedang | Sedang
3 | Kuota AI (Groq) habis atau layanan tidak tersedia | Cadangan Gemini dan mode offline berbasis kata kunci; batas chat per pengguna | AI Engineer | Sedang | Sedang
4 | iPhone & Brave tidak bisa membaca KTM lewat NFC | Masuk pakai NIM + PIN; tombol Buka di Chrome; aplikasi Android dengan NFC native | Frontend & Mobile | Tinggi | Rendah
5 | Server tunggal (VPS aktif s.d. 28 Des 2026) mati | Skrip deploy ulang otomatis (deploy-vps.sh); perpanjang atau pindah server sebelum masa aktif habis | PM | Rendah | Tinggi
6 | Jadwal mundur karena ketergantungan antar modul | Review Gantt mingguan, tugas paralel bila memungkinkan, buffer kontingensi | PM | Sedang | Sedang

## Anggaran
ANGGARAN BIAYA PROYEK (RAB)
Smart KTM - AI Agent dan Blockchain pada KTM
Mata uang: Rupiah (Rp). Harga satuan adalah ASUMSI - sesuaikan dengan penawaran/standar biaya institusi. Kolom Keterangan menyebut biaya yang sebenarnya dipakai di prototipe.
No | Komponen Biaya | Satuan | Jumlah Unit | Harga per Unit (Rp) | Total (Rp) | Catatan
A | Tenaga Kerja
1 | Project Manager | bulan | 1.5 | 3000000 | 4500000 | Koordinasi, demo, UAT, laporan
2 | Backend & Blockchain Developer (Rust, Solidity) | bulan | 1.5 | 5000000 | 7500000
3 | Frontend & Mobile Developer (Astro, Android) | bulan | 1.5 | 4500000 | 6750000
4 | AI Engineer | bulan | 1 | 4500000 | 4500000 | Asisten KTM (function calling)
5 | QA / Tester | bulan | 1 | 2500000 | 2500000
| Subtotal A |  |  |  | 25750000
B | Perangkat Keras
1 | HP Android ber-NFC untuk mesin absen dosen | unit | 1 | 2500000 | 2500000 | Prototipe memakai HP anggota
2 | Kartu NFC cadangan untuk uji (NTAG/MIFARE) | pcs | 20 | 5000 | 100000 | KTM asli tidak pernah ditulis
3 | Reader NFC USB (opsional, mesin absen di laptop) | unit | 1 | 350000 | 350000
| Subtotal B |  |  |  | 2950000
C | Layanan Online & Lisensi
1 | VPS / hosting | bulan | 6 | 150000 | 900000 | Prototipe: VPS milik anggota
2 | Domain (.my.id) | tahun | 1 | 25000 | 25000 | rahmateka.my.id sudah ada
3 | API AI (Groq / Gemini) | bulan | 2 | 0 | 0 | Tier gratis; siapkan anggaran bila kuota habis
4 | Gas blockchain (Ethereum Sepolia testnet) | ls | 1 | 0 | 0 | Testnet: SepoliaETH dari faucet
5 | Akun Google Play Developer | kali | 1 | 400000 | 400000 | Biaya sekali, setara USD 25
6 | Cloudflare Tunnel & GitHub Actions | bulan | 2 | 0 | 0 | Paket gratis
| Subtotal C |  |  |  | 1325000
D | Uji Coba & Demo
1 | Konsumsi sesi UAT & demo | sesi | 2 | 300000 | 600000
2 | Insentif mahasiswa responden uji | orang | 10 | 25000 | 250000
| Subtotal D |  |  |  | 850000
E | Operasional
1 | Internet / kuota | bulan | 2 | 150000 | 300000
2 | ATK & cetak laporan | ls | 1 | 200000 | 200000 | Lump sum
3 | Transportasi & rapat koordinasi | kali | 4 | 50000 | 200000
| Subtotal E |  |  |  | 700000
| Jumlah biaya langsung |  |  |  | 31575000
| Dana cadangan (%) |  |  | 10% | 3157500 | Asumsi: 10% untuk biaya tak terduga
| PPN (%) |  |  | 11% | 3820575 | Asumsi tarif 11%; isi 0% bila tidak dikenai PPN
| TOTAL ANGGARAN |  |  |  | 38553075
| Batas anggaran (Rp) |  |  |  | 50000000 | Asumsi contoh - ganti dengan pagu sebenarnya
| Sisa / (kekurangan) anggaran (Rp) |  |  |  | 11446925 | Masih dalam batas
Ringkasan per Kategori
Kode | Kategori |  |  |  | Total (Rp) | Porsi
A | Tenaga Kerja |  |  |  | 25750000 | 81.55%
B | Perangkat Keras |  |  |  | 2950000 | 9.343%
C | Layanan Online & Lisensi |  |  |  | 1325000 | 4.196%
D | Uji Coba & Demo |  |  |  | 850000 | 2.692%
E | Operasional |  |  |  | 700000 | 2.217%

## Jadwal
JADWAL PELAKSANAAN (GANTT)
Smart KTM - AI Agent dan Blockchain pada KTM
Warna: | Fase | Tugas | Selesai | Minggu ini
Setelah Tugas = kode pekerjaan yang harus selesai dulu sebelum pekerjaan ini dimulai. Kosong = mulai sejak hari pertama proyek. Teks biru = bisa diubah. | [8 empty] | Mg 1 | Mg 2 | Mg 3 | Mg 4 | Mg 5 | Mg 6 | Mg 7 | Mg 8
Kode | Pekerjaan | Penanggung Jawab | Setelah Tugas | Mulai | Lama (hari) | Selesai | Progres | Status | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14
F1 | Fase 1 · Inisiasi & Perancangan |  |  | 2026-10-26 | 2 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
T1.1 | Kickoff, ide & ruang lingkup | PM |  | 2026-10-26 | 1 | 2026-10-26 | 100% | Selesai
T1.2 | Uji kelayakan NFC pada KTM (MIFARE Classic 1K) | Backend & Blockchain |  | 2026-10-26 | 1 | 2026-10-26 | 100% | Selesai
T1.3 | Riset integrasi MyUnpam & Mentari, penetapan judul | PM | T1.1 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
T1.4 | Mockup & perancangan UI/UX | Frontend & Mobile | T1.1 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
F2 | Fase 2 · Backend & Blockchain |  |  | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
T2.1 | API Rust (axum + SQLite): akun, KTM, jadwal, presensi | Backend & Blockchain | T1.2 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
T2.2 | Smart contract PresensiKTM & SertifikatKTM (Sepolia) | Backend & Blockchain | T1.2 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
T2.3 | AI agent (Groq, function calling) | AI Engineer | T1.2 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
T2.4 | Sinkron MyUnpam: jadwal, presensi per pertemuan, foto | Backend & Blockchain | T1.2 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
T2.5 | Mode KTM hilang & pengamanan akun | Backend & Blockchain | T1.2 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
F3 | Fase 3 · Frontend & Aplikasi Mobile |  |  | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
T3.1 | Web Astro + Web NFC: masuk, beranda, mesin absen | Frontend & Mobile | T1.2 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
T3.2 | Desain final (pita KTM) & halaman jadwal | Frontend & Mobile | T1.2 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
T3.3 | Aplikasi Android (Capacitor + NFC native) | Frontend & Mobile | T1.2 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
F4 | Fase 4 · Pengujian & Demo |  |  | 2026-10-27 | 10 | 2026-11-05 | 10% | Berjalan
T4.1 | Pengujian integrasi & unit test (Rust, Foundry) | QA | T1.2 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
T4.2 | Presentasi & demo ke dosen | PM | T4.1 | 2026-10-28 | 1 | 2026-10-28 | 0% | Belum Mulai
T4.3 | Uji pengguna dengan teman sekelas | QA | T4.2 | 2026-10-29 | 5 | 2026-11-02 | 0% | Belum Mulai
T4.4 | UAT bersama dosen | PM | T4.3 | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 0% | Belum Mulai
F5 | Fase 5 · Rilis & Serah Terima |  |  | 2026-10-27 | 21 | 2026-11-16 | 16.67% | Berjalan
T5.1 | Deploy VPS, Cloudflare Tunnel & kontrak Sepolia | Backend & Blockchain | T1.2 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 100% | Selesai
T5.2 | Perbaikan bug hasil pengujian | Backend & Blockchain | T4.4 | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-10 | 0% | Belum Mulai
T5.3 | Laporan MPI, dokumentasi & panduan pengguna | PM | T5.2 | 2026-11-11 | 4 | 2026-11-14 | 25% | Berjalan
T5.4 | Go-live & serah terima (APK final, repo publik) | PM | T5.3 | 2026-11-15 | 2 | 2026-11-16 | 0% | Belum Mulai
Teks biru = bisa diubah. Mulai & Selesai dihitung otomatis dari hari pertama proyek (sheet Rencana Proyek, sel C8), pekerjaan sebelumnya, dan lama pengerjaan. Pekerjaan 100% memakai tanggal pengerjaan sebenarnya; sisanya rencana.
Formulas:
Minggu ini = MIN([Minggu ini, row below]:E11)
Minggu ini = IF([Selesai]="",'Rencana Proyek'!$C8,IFERROR(INDEX(G7:G31,MATCH([Selesai],A7:A31,0))+1,'Rencana Proyek'!$C8))